## Capacity estimates
| Available days | Availabe hours per day | Total available time
Nicolai | 18 | 3 | 54
Andreas | 18 | 6 | 108
Anders | 18 | 5 | 90
Rip | 18 | 4 | 72
Rap | 18 | 4 | 72
Rup | 15 | 4 | 60
Total time for the team |  |  | 456

## Sprintbacklog_cycle1
Sprintbacklog_cycle1
Product Backlog | Sprint Tasks | Estimated Time | Name | Days
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Create event | Make 'create event' button (UI) | 10 | Andreas | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| get eventinput from user (UI) | 7 | Nicolai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| show event (UI) | 27 | Rip | 27 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| make test | 4 | Rap | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
Create calendar
| make 'new calendar' button (UI) | 10 | Rup | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| read the calendarname from the user (UI) | 7 | Rup | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Get Calendar from external source
| create connection to external source(DB) | 46 | Anders | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0
| retrieve data from external source(DB) | 21 | Nicolai | 21 | 21 | 21 | 18 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Convert data to the eventformat | 33 | Andreas | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 27 | 27 | 21 | 15 | 10 | 5 | 0
| make test | 7 | Anders | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
The system should work without internet | Create calendarfile on local drive | 8 | Rip | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| save calendar to local calendarfile | 6 | Rip | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0
| read calendar from local calendarfile | 6 | Rap | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Save calendar to external source | convert data to external dataformat | 45 | Andreas | 45 | 42 | 42 | 38 | 32 | 27 | 21 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| save data to external source | 14 | Rup | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| make test | 9 | Anders | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remove event | make 'delete event' button (UI) | 10 | Nicolai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| remove event from calendar | 5 | Rap | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| remove data from local and external storage | 19 | Nicolai | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0
Change viewing | make 'chance viewing' button (UI) | 10 | Anders | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
| make viewtemplates (UI) | 42 | Rup | 42 | 41 | 41 | 40 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| show suggested viewing templates | 24 | Andreas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 20 | 15 | 11 | 7 | 4 | 3
| Change calendar template to userpicked template | 8 | Rip | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| make test | 6 | Nicolai | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
Total time remaining |  |  |  | 384 | 367 | 363 | 344 | 308 | 285 | 261 | 243 | 221 | 202 | 174 | 159 | 137 | 117 | 102 | 89 | 67 | 50 | 34 | 18 | 5
Total time |  | 384